## Estadísticas
Estadísticas Generales del Proyecto
TIMELINE
Primer commit | 29/04/2025
Último commit | 30/03/2026
Duración del proyecto (días) | 335
Días trabajados | 110
ESFUERZO
Horas totales de programación | ~631 hrs
Promedio horas/sesión | 5.7 hrs

## Resumen Mensual
Resumen de Avance Mensual
Mes | Días Trabajados | Total Commits | Funcionalidades | Correcciones | Horas Trabajadas | Líneas Agregadas | Líneas Eliminadas | Cambio Neto | Descripción del Avance
April 2025 | 5 | 15 | 0 | 0 | 28 | 6245 | 14 | 6231 | Inicio del proyecto: Bootstrap de backend Django y frontend Vite, configuración de servidor
May 2025 | 7 | 8 | 0 | 0 | 40 | 3042 | 697 | 2345 | CRUDs base, autenticación JWT, gestión de usuarios y archivos media
June 2025 | 10 | 37 | 0 | 3 | 60 | 61319 | 12208 | 49111 | Módulo de ventas, papelera (soft delete), modo oscuro, cotizaciones, disponibilidad de instructores, Microsoft Graph API
July 2025 | 8 | 38 | 5 | 1 | 51.2 | 83434 | 8530 | 74904 | Cargas masivas CSV, PWA, Safari fixes, S3 storage, roles, contabilidad/logística, tablas responsive
August 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | Diseño de arquitectura, investigación de patrones, preparación de módulos de logística y contabilidad
September 2025 | 15 | 10 | 3 | 3 | 82 | 8299 | 10877 | -2578 | Filtros de cursos, reagendamiento, disponibilidad instructores, DateTimeSelector modular
October 2025 | 15 | 28 | 15 | 4 | 84 | 35847 | 18236 | 17611 | Tracking de cambios, validación horarios, middleware usuario, dashboards contabilidad, UI responsive
November 2025 | 11 | 7 | 2 | 3 | 65.5 | 9493 | 8935 | 558 | Limpieza código legacy (102KB), fixes ventas, dashboards logística/contabilidad, costos y participantes
December 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | Módulos logística y participantes, confirmación de cursos basada en participantes
February 2026 | 3 | 18 | 6 | 10 | 18 | 52839 | 12055 | 40784 | Prevención race conditions, react-toastify, tests, fix JWT, soft delete global, módulos contabilidad/logística/importaciones
March 2026 | 20 | 45 | 35 | 10 | 121.5 | 60517 | 20193 | 40324 | Roles capturista/administrativo, descuentos, PIN seguridad, facturación, comisiones, portal cliente, re-cotización, proveedores
TOTAL | 110 | 206 | 66 | 34 | 631.2 | 321035 | 91745 | 229290

## Sesiones Diarias
Sesiones de Trabajo por Día - QSystem
110 días de trabajo ¦ ~631 horas totales
Fecha | Día | Hora Inicio | Hora Fin | Horas | Tipo de Sesión | Commits | Actividad Principal
2025-04-22 | Martes | 14:30 | 19:15 | 4.75 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-04-24 | Jueves | 14:00 | 19:15 | 5.25 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-04-25 | Viernes | 09:00 | 15:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-04-26 | Sábado | 10:00 | 15:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-04-29 | Martes | 14:00 | 21:00 | 7 | Desarrollo + Commit | 15 | Bootstrap Django backend (migrated from monorepo)
2025-05-01 | Jueves | 08:00 | 13:30 | 5.5 | Desarrollo + Commit | 3 | “Users/JWTTokens”
2025-05-02 | Viernes | 09:00 | 15:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 4 | “Nuevo”
2025-05-03 | Sábado | 11:00 | 17:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 1 | Login-Redirect
2025-05-08 | Jueves | 14:00 | 20:30 | 6.5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-05-09 | Viernes | 09:00 | 13:15 | 4.25 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-05-10 | Sábado | 08:00 | 12:30 | 4.5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-05-12 | Lunes | 14:00 | 21:15 | 7.25 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-06-03 | Martes | 09:00 | 14:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-06-04 | Miércoles | 11:00 | 17:45 | 6.75 | Desarrollo + Commit | 2 | Arreglos de Formularios y Tablas de Admin
2025-06-05 | Jueves | 09:00 | 14:15 | 5.25 | Desarrollo + Commit | 4 | instructores y cursos catalogo optimizado m2m rel
2025-06-06 | Viernes | 09:00 | 15:30 | 6.5 | Desarrollo + Commit | 6 | Inicio modulo ventas y avances a la disponibilidad del instructor
2025-06-09 | Lunes | 08:00 | 13:30 | 5.5 | Desarrollo + Commit | 2 | Panel de Papelera
2025-06-13 | Viernes | 09:00 | 15:45 | 6.75 | Desarrollo + Commit | 9 | Fix migration 0020 - handle null deleted_date values
2025-06-19 | Jueves | 08:00 | 15:00 | 7 | Desarrollo + Commit | 2 | antes de cambiar OpenSSL
2025-06-25 | Miércoles | 09:00 | 14:45 | 5.75 | Desarrollo + Commit | 3 | Implementacion de Microsoft Graph API para envio de correos
2025-06-27 | Viernes | 09:00 | 15:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 2 | Prospeccion, Seguimiento, Login para Clientes, Inicio de Clientes y mas
2025-06-30 | Lunes | 08:30 | 14:00 | 5.5 | Desarrollo + Commit | 7 | S3, Roles, PIN 6 Digitos, Seguimiento, Prospeccion
2025-07-01 | Martes | 09:00 | 15:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 5 | Responsive Dashboard and more
2025-07-04 | Viernes | 09:00 | 15:45 | 6.75 | Desarrollo + Commit | 1 | Restrict Postgres to loopback
2025-07-08 | Martes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 18 | local media, vendedores creacion arreglado,departamentos modelados
2025-07-09 | Miércoles | 09:00 | 16:00 | 7 | Desarrollo + Commit | 3 | Fixed Cargas Masivas en Produccion
2025-07-28 | Lunes | 09:00 | 14:45 | 5.75 | Desarrollo + Commit | 4 | Add contabilidad and logistica modules with all dependencies
2025-07-29 | Martes | 09:00 | 16:00 | 7 | Desarrollo + Commit | 2 | feat: Enhance course management UI with material selection and configuration
2025-07-30 | Miércoles | 10:00 | 16:45 | 6.75 | Desarrollo + Commit | 2 | Add material selection and in-company location features
2025-07-31 | Jueves | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 3 | feat: Update tables for responsive design and standardize data handling
2025-08-02 | Sábado | 09:00 | 14:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-08-06 | Miércoles | 08:00 | 13:15 | 5.25 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-08-09 | Sábado | 08:00 | 13:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-08-11 | Lunes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-08-14 | Jueves | 09:00 | 14:30 | 5.5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-08-15 | Viernes | 09:15 | 15:45 | 6.5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-08-19 | Martes | 09:00 | 14:30 | 5.5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-08-21 | Jueves | 09:15 | 15:00 | 5.75 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-08-22 | Viernes | 09:00 | 13:00 | 4 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-08-25 | Lunes | 10:00 | 16:30 | 6.5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-01 | Lunes | 09:00 | 16:00 | 7 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-03 | Miércoles | 09:00 | 14:15 | 5.25 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-05 | Viernes | 08:00 | 13:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-08 | Lunes | 09:00 | 15:45 | 6.75 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-10 | Miércoles | 09:00 | 14:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-11 | Jueves | 14:00 | 19:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-12 | Viernes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-13 | Sábado | 09:00 | 14:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-15 | Lunes | 15:00 | 20:30 | 5.5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-16 | Martes | 09:00 | 14:15 | 5.25 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-09-17 | Miércoles | 09:00 | 14:30 | 5.5 | Desarrollo + Commit | 2 | feat: Add instructor availability management and improve forms UI
2025-09-19 | Viernes | 10:00 | 16:30 | 6.5 | Desarrollo + Commit | 2 | Update course management UI and logistics functionality
2025-09-22 | Lunes | 09:00 | 14:30 | 5.5 | Desarrollo + Commit | 2 | refactor: Simplificar sistema de reagendamiento a actualizaci\u00f3n in-place
2025-09-26 | Viernes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 2 | fix: actualización optimista de cotizaciones al cambiar estado
2025-09-29 | Lunes | 09:00 | 11:45 | 2.75 | Desarrollo + Commit | 2 | Add course type filter tabs to Sales module - show open/closed courses
2025-10-02 | Jueves | 09:00 | 14:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-10-03 | Viernes | 08:00 | 15:00 | 7 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-10-06 | Lunes | 10:30 | 14:30 | 4 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-10-07 | Martes | 08:00 | 14:45 | 6.75 | Desarrollo + Commit | 6 | feat(datetime): refactor DateTimeSelector with modular architecture and optimizations
2025-10-09 | Jueves | 08:30 | 15:15 | 6.75 | Desarrollo + Commit | 2 | feat: mejoras en validación de disponibilidad y UI de cursos
2025-10-10 | Viernes | 09:00 | 14:45 | 5.75 | Desarrollo + Commit | 3 | feat(availability): implement soft-delete, day conversion utilities, and UI improvements
2025-10-13 | Lunes | 09:00 | 15:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 1 | feat(cursos): implement automatic rescheduling detection and detailed history tracking
2025-10-14 | Martes | 09:00 | 17:00 | 8 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-10-15 | Miércoles | 10:00 | 14:00 | 4 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-10-16 | Jueves | 08:00 | 14:45 | 6.75 | Desarrollo + Commit | 7 | feat(core): add database migrations for comprehensive change tracking
2025-10-20 | Lunes | 09:00 | 14:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-10-21 | Martes | 09:00 | 15:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-10-29 | Miércoles | 09:00 | 12:00 | 3 | Desarrollo + Commit | 5 | temp: backup current backend work before reviewing last commit
2025-10-30 | Jueves | 09:00 | 18:00 | 5 | Desarrollo + Commit | 2 | fix: add consistent container margins to management layout
2025-10-31 | Viernes | 09:00 | 18:00 | 5 | Desarrollo + Commit | 2 | fix: resolve prospection mode pagination and filtering issues
2025-11-04 | Martes | 09:00 | 16:30 | 7.5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-11-06 | Jueves | 08:00 | 13:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-11-07 | Viernes | 09:00 | 14:30 | 5.5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-11-10 | Lunes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-11-20 | Jueves | 09:00 | 12:00 | 3 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-11-22 | Sábado | 07:00 | 16:00 | 8 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-11-24 | Lunes | 06:00 | 17:00 | 6.5 | Desarrollo + Commit | 4 | feat: add contabilidad/logistica dashboards and enhance course costs UI
2025-11-25 | Martes | 06:00 | 12:00 | 4 | Desarrollo + Commit | 3 | fix: prevent tab counters reset when paginating in seguimiento mode
2025-11-26 | Miércoles | 06:00 | 22:00 | 8 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-11-27 | Jueves | 06:00 | 12:00 | 4 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-11-28 | Viernes | 06:00 | 22:00 | 8 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-12-01 | Lunes | 06:00 | 22:00 | 8 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-12-02 | Martes | 20:00 | 22:00 | 2 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-12-03 | Miércoles | 20:00 | 22:00 | 2 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-12-04 | Jueves | 06:00 | 22:00 | 8 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-12-05 | Viernes | 06:00 | 12:00 | 4 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2025-12-06 | Sábado | 10:00 | 12:00 | 2 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2026-02-19 | Jueves | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 6 | test: add frontend tests for axios interceptor, AuthContext, ProtectedRoute and RoleRoute
2026-02-20 | Viernes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 9 | fix: resolve email preferences conflict when creating admin users by using upsert inste...
2026-02-23 | Lunes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 3 | fix: prevent duplicate creation from double-click on management form modals
2026-03-02 | Lunes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2026-03-03 | Martes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2026-03-04 | Miércoles | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 3 | feat: add discount authorization, PIN security, billing fields, calendar improvements &...
2026-03-05 | Jueves | 08:00 | 18:30 | 9.5 | Desarrollo + Commit | 2 | feat: add capturista/administrativo roles, cascade delete wizard, refactor scheduled co...
2026-03-06 | Viernes | 11:00 | 21:00 | 9 | Desarrollo + Commit | 2 | feat: refactor email templates, improve logistics module, enhance course detail modal &...
2026-03-09 | Lunes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2026-03-10 | Martes | 08:00 | 13:00 | 5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2026-03-11 | Miércoles | 14:30 | 18:00 | 3.5 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2026-03-12 | Jueves | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2026-03-14 | Sábado | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 2 | feat: remove REAGENDADO state, refactor customer portal into separate pages, enhance fi...
2026-03-19 | Jueves | 08:00 | 12:00 | 4 | Desarrollo + Commit | 5 | feat: add poblar_produccion command with 174 courses, 17 instructors, classifications &...
2026-03-20 | Viernes | 08:00 | 12:00 | 4 | Desarrollo + Commit | 3 | feat: resolve curso catálogo through re-quotation chain, fix quotation state handling &...
2026-03-23 | Lunes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2026-03-24 | Martes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 2 | feat: auto-generate costos (comisiones/honorarios), improve fichas & participant regist...
2026-03-25 | Miércoles | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 2 | feat: update comisiones tramos (4 tiers), use total inscritos & add costos deep-link ac...
2026-03-26 | Jueves | 08:00 | 18:30 | 8.5 | Desarrollo + Commit | 6 | feat: add costo reassignment flow, unlinked costos dashboard & improve curso cancellati...
2026-03-27 | Viernes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 5 | feat: ficha-based invoicing, payment flow improvements, cancel warnings & lazy loading ...
2026-03-28 | Sábado | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
2026-03-30 | Lunes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo + Commit | 13 | feat: add proveedor catalog, material-supplier relationships & security config improvem...
2026-03-31 | Martes | 08:00 | 14:00 | 6 | Desarrollo |  | Desarrollo y preparación de código
TOTAL |  |  | 110 días | 631.2 |  | 206